## пр.1 Перечень
Приложение 1
____________________________ № _________________________
Перечень многоквартирных домов,
в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках Краткосрочного плана
№ п/п | Адрес МКД | УК | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе:
[14 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | г. Заринск, пр. Строителей, 13/3 |  | 1987 |  | панельные | 9 | 2 | 10716.3 | 6463.2 | 6433.4 | 320 | ЧАСТ | 2911870 |  |  |  | 2911870 | 450.5307 | 8592.56 | 2015-12-22
2 | г. Заринск, пр. Строителей, 14/2 |  | 1984 |  | панельные | 5 | 6 | 5917.6 | 4031.5 | 3998.4 | 184 | ЧАСТ | 1151895 |  |  |  | 1151895 | 285.7237 | 8592.56 | 2015-12-22
3 | г. Заринск, пр. Строителей, 29/2 |  | 1977 |  | панельные | 5 | 6 | 5974.6 | 4057.3 | 4057.3 | 181 | ЧАСТ | 1164736 |  |  |  | 1164736 | 287.0717 | 8592.56 | 2015-12-22
4 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 34 |  | 1973 |  | кирпичные | 5 | 2 | 5167.8 | 3239.8 | 3239.8 | 169 | ЧАСТ | 1105940 |  |  |  | 1105940 | 341.3606 | 8592.56 | 2015-12-22
5 | г. Заринск, ул. 40 лет Победы, 4/1 |  | 1996 |  | панельные | 5 | 6 | 6227.4 | 4330.8 | 4330.8 | 223 | ЧАСТ | 4234775 |  |  |  | 4234775 | 977.8274 | 8592.56 | 2015-12-22
6 | г. Заринск, ул. Железнодорожная, 28 |  | 1984 |  | кирпичные | 4 | 3 | 2567 | 2383.4 | 2383.4 | 106 | ЧАСТ | 1163755 |  |  |  | 1163755 | 488.2752 | 8592.56 | 2015-12-22
7 | г. Заринск, ул. Металлургов, 6 |  | 1985 |  | панельные | 9 | 5 | 12657 | 10587.3 | 9395.9 | 409 | ЧАСТ | 7279675 |  |  |  | 7279675 | 687.5856 | 8592.56 | 2015-12-22
8 | г. Заринск, ул. Металлургов, 15/3 |  | 1979 | 2009 | панельные | 9 | 7 | 15325.6 | 13557.4 | 13543 | 545 | ЧАСТ | 3037527 |  |  |  | 3037527 | 224.0494 | 8592.56 | 2015-12-22
9 | г. Заринск, ул. Сыркина, 47 |  | 1966 |  | кирпичные | 2 | 3 | 1099.6 | 959.2 | 959.2 | 65 | ЧАСТ | 1259880 |  |  |  | 1259880 | 1313.4696 | 8592.56 | 2015-12-22
10 | г. Заринск, ул. Таратынова, 5 |  | 1986 |  | панельные | 9 | 5 | 13093 | 9653 | 9637.6 | 417 | ЧАСТ | 7279675 |  |  |  | 7279675 | 754.136 | 8592.56 | 2015-12-22
11 | г. Заринск, ул. Центральная, 35 |  | 1953 |  | деревянные | 2 | 1 | 316.2 | 273.7 | 273.7 | 18 | ЧАСТ | 89691 |  |  |  | 89691 | 327.6982 | 8592.56 | 2015-12-22
ВСЕГО: |  |  | 8: 79062.1; 9: 59536.6; 10: 58252.5; 11: 2637; 13: 30679419; 17: 30679419; 18: 515.3035; 19: 8592.56; 20: 2015-12-22

## пр.2 Реестр
Приложение 2
Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам работ
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом Алтайского края
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов |  | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт подъездов, в том числе усиление строительных конструкций | проведение энергетического обследования
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по городу Заринску |  | 30679419 | 89691 | 12 | 17471220 | 6884.94 | 7623853 | [6 empty] | 1913 | 5494655
1 | г. Заринск, пр. Строителей, 13/3 | 2911870 |  | 2 | 2911870
2 | г. Заринск, пр. Строителей, 14/2 | 1151895 |  |  |  | 1277.5 | 1151895
3 | г. Заринск, пр. Строителей, 29/2 | 1164736 |  |  |  | 1123.56 | 1164736
4 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 34 | 1105940 |  |  |  | 1018.08 | 1105940
5 | г. Заринск, ул. 40 лет Победы, 4/1 | 4234775 | [11 empty] | 1305 | 4234775
6 | г. Заринск, ул. Железнодорожная, 28 | 1163755 |  |  |  | 804.8 | 1163755
7 | г. Заринск, ул. Металлургов, 6 | 7279675 |  | 5 | 7279675
8 | г. Заринск, ул. Металлургов, 15/3 | 3037527 |  |  |  | 2661 | 3037527
9 | г. Заринск, ул. Сыркина, 47 | 1259880 | [11 empty] | 608 | 1259880
10 | г. Заринск, ул. Таратынова, 5 | 7279675 |  | 5 | 7279675
11 | г. Заринск, ул. Центральная, 35 | 89691 | 89691

## (пр.2)
Приложение 3
Реестр многоквартирных домов по видам капитального ремонта
№ п/п | адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | [6 empty] | Всего установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | приборы учета | [7 empty] | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление фасадов |  | ремонт фасадов |  | ремонт фундаментов |  | Энергетическое обследование дома
|  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе | [6 empty] | в том числе
|  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей газоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  | отопление |  | ХВС |  | ГВС |  | Электроснабжение
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | г. Заринск, пр. Строителей, 13/3 | 2911870 | [18 empty] | 2 | 2911870
2 | г. Заринск, пр. Строителей, 14/2 | 1151895 | [16 empty] | 1277.5 | 1151895
3 | г. Заринск, пр. Строителей, 29/2 | 1164736 | [16 empty] | 1123.56 | 1164736
4 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 34 | 1105940 | [16 empty] | 1018.08 | 1105940
5 | г. Заринск, ул. 40 лет Победы, 4/1 | 4234775 | [22 empty] | 1305 | 4234775
6 | г. Заринск, ул. Железнодорожная, 28 | 1163755 | [16 empty] | 804.8 | 1163755
7 | г. Заринск, ул. Металлургов, 6 | 7279675 | [18 empty] | 5 | 7279675
8 | г. Заринск, ул. Металлургов, 15/3 | 3037527 | [16 empty] | 2661 | 3037527
9 | г. Заринск, ул. Сыркина, 47 | 1259880 | [22 empty] | 608 | 1259880
10 | г. Заринск, ул. Таратынова, 5 | 7279675
11 | г. Заринск, ул. Центральная, 35 | 89691 | 89691 | 89691 | [16 empty] | 5 | 7279675
Итого по МО: |  | 30679419 | 89691 | 89691 | [14 empty] | 6884.94 | 7623853 | 12 | 17471220 |  |  | 1913 | 5494655

## пр.3 План
Приложение 4
Планируемые показатели выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистри-рованных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
| Итого по городу Заринску | кв.м: 79062.1; чел.: 2637; ед.: 11; ед.: 11; руб.: 30679419; руб.: 30679419
1 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 34 | кв.м: 5167.8; чел.: 169; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 1105945; руб.: 1105945
2 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 42/1 | кв.м: 21893.4; чел.: 866; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 10081750; руб.: 10081750
3 | г. Заринск, ул. 40 лет Победы, 4/1 | кв.м: 6227.4; чел.: 219; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 4274780; руб.: 4274780
4 | г. Заринск, ул. Железнодорожная, 28 | кв.м: 2567; чел.: 105; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 1163755; руб.: 1163755
5 | г. Заринск, ул. Металлургов, 6 | кв.м: 12657; чел.: 418; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 7201250; руб.: 7201250
6 | г. Заринск, ул. Металлургов, 15/3 | кв.м: 15325.6; чел.: 535; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 3037527; руб.: 3037527
7 | г. Заринск, ул. Советская, 30 | кв.м: 605.9; чел.: 33; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 595302; руб.: 595302
8 | г. Заринск, пр. Строителей, 13/3 | кв.м: 10716.3; чел.: 321; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2880500; руб.: 2880500
9 | г. Заринск, пр. Строителей, 14/2 | кв.м: 5917.6; чел.: 198; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 1151895; руб.: 1151895
10 | г. Заринск, пр. Строителей, 29/2 | кв.м: 5974.6; чел.: 180; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 1164736; руб.: 1164736
11 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 28 | кв.м: 6675.4; чел.: 349; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 1440250; руб.: 1440250
12 | г. Заринск, ул. Сыркина, 47 | кв.м: 1099.6; чел.: 65; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 1410532; руб.: 1410532
13 | г. Заринск, ул. Таратынова, 5 | кв.м: 13093; чел.: 416; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 7201250; руб.: 7201250
14 | г. Заринск, ул. Центральная, 35 | кв.м: 316.2; чел.: 18; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 113785; руб.: 113785