АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________________№ __________                                                                      г. Заринск

Об организации работы по подготовке

образовательных учреждений  к новому

2018-2019  учебному году

В целях  плановой подготовки образовательных учреждений к новому 2018-2019  учебному году,  руководствуясь приказом   Министерства образования и науки  Алтайского края от 08.05.2018 № 748  «О создании рабочей группы и утверждении плана мероприятий по подготовке образовательных учреждений  к новому 2018-2019  учебному году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Руководителям  образовательных учреждений:

1.1.Начать подготовку к новому 2018-2019  учебному году не позднее 15  июня 2018 года  и закончить к 14 августа 2018  года.

1.2.Осуществлять  подготовку образовательных учреждений к новому учебному году в соответствии с требованиями санитарных  правил  СанПин 2.4.2.2821-10,  СанПин 2.4.2.3286-15,  СанПин 2.4.1.3049-13, СанПин 2.4.4.3172-14, планом  мероприятий по подготовке образовательных учреждений города Заринска  к новому 2018-2019   учебному году,  предписаниями  органов государственного контроля и надзора.

2. Утвердить:

2.1.План мероприятий по подготовке  образовательных учреждений города к новому  2018-2019  учебному году.

2.2.Состав городской межведомственной  комиссии по проверке готовности образовательных учреждений к новому 2018-2019   учебному году.

2.3.График проверки готовности образовательных учреждений к новому 2018-2019   учебному году.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по культуре  Овчинникову Н.Г.

Глава  города                                                                                                               И.И. Терёшкин

Утвержден

постановлением  администрации  города

от________________________№______

СОСТАВ

городской межведомственной комиссии по проверке готовности

образовательных учреждений к новому учебному году

| Терёшкин И.И. Овчинникова Н.Г. | -председатель комиссии, глава города; -заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города, председатель комитета по культуре, председатель КДН и ЗП администрации города; |
| --- | --- |
| Члены комиссии: Бракоренко А.В. Исакова Л.В. Кузнецова О.В. Лаговский А.В. Макарова О.В. Можный К.С. Осинцев И.И. Понкратьев Н.А. Федосов В.И. | -главный врач КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Заринск» (по согласованию); -председатель комитета по образованию администрации города; -заместитель начальника ОУУП и ПДН Межмуниципального отдела МВД России «Заринский» (по согласованию); - генеральный директор ООО «Жилищно-коммунальное управление» (по согласованию); -председатель городского родительского Совета, заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 города Заринска (по согласованию); -начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Алтайскому краю (по согласованию); -сотрудник отделения в городе Заринске УФСБ России по Алтайскому краю (по согласованию); -начальник территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г.Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском, Тогульском районах (по согласованию); -председатель комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска. |

Утвержден

постановлением  администрации  города

от________________________№______

График

проверки готовности образовательных учреждений

к новому 2018-2019  учебному году

14  августа 2018  года

| Образовательное учреждение | Время |
| --- | --- |
| КГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающее социальные услуги, «Заринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» | 8-30 |
| МБДОУ детский сад № 3 "Теремок" | 9-30 |
| КГБС(К)ОУ «Заринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» | 10-30 |
| КГБПОУ «Заринский политехнический техникум» | 11-30 |
| МБУ ДО «Центр детского творчества» | 13-30 |
| МБДОУ детский сад № 11 «Рябинушка» | 14-30 |
| МБДОУ детский сад № 12 «Колокольчик» | 15-30 |

15 августа 2018 года

| Образовательное учреждение | Время |
| --- | --- |
| МБДОУ детский сад № 1 «Березка» | 8-30 |
| МБОУ СОШ №1 | 9-30 |
| МБДОУ детский сад № 5 «Кораблик» | 10-30 |
| МБДОУ детский сад № 4 «Золотой ключик» | 11-30 |
| МБДОУ детский сад № 10 «Светлячок» | 13-30 |
| МБДОУ детский сад № 2 «Дюймовочка» | 14-30 |
| МБДОУ детский сад № 14 «Родничок» | 15-30 |
| МБДОУ детский сад № 7 «Сказочная полянка» | 16-30 |

16 августа 2018 года

| Образовательное учреждение | Время |
| --- | --- |
| МБОУ СОШ № 2 | 8-30 |
| МБОУ СОШ № 4 | 9-30 |
| МБОУ «Лицей «Бригантина» | 10-30 |
| МБОУ СОШ № 3 | 11-30 |
| МБОУ СОШ № 7 | 13-30 |
| МБОУ СОШ №15 с углубленным изучением отдельных предметов | 14-30 |

Утвержден

постановлением администрации города

от___________№___________

План мероприятий

по подготовке образовательных учреждений города  к новому 2018-2019 учебному году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие постановления администрации города Заринска «Об организации работы по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году» | до 01.06.2018 | Исакова Л.В. |
| 2 | Публикация графика приемки образовательных учреждений в газете «Новое время» | до 01.07.2018 | Исакова Л.В. Подря Л.А. |
| 3 | Рассмотрение хода подготовки к новому учебному году на аппаратных совещаниях | еженедельно | Терёшкин И.И. |
| 4 | Рассмотрение вопроса по подготовке к новому учебному году на совещании руководителей образовательных учреждений | июнь-август | Исакова Л.В. |
| 5 | Проведение профилактических и ремонтно-строительных работ на зданиях объектов образования, инженерных сетях | с 10.06.2018 до 14.08.2018 | Руководители образовательных учреждений Комитет по строительству и архитектуре администрации города |
| 6 | Исполнение предписаний органов государственного контроля и надзора | до 01.08.2018 | Руководители образовательных учреждений |
| 7 | Проведение мониторинга по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году | с 01.07.2018 по 15.08.2018 | Исакова Л.В. |
| 8 | Осуществление контроля за реализацией мер по обеспечению антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях | с 01.06.2018 до 15.08.2018 | Иванов С.И. Исакова Л.В. Осинцев И.И. Симакова Г.Г. |
| 9 | Осуществление контроля за выполнением противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях | с 01.06.2018 до 15.08.2018 | Можный К.С. Исакова Л.В. Симакова Г.Г. |
| 10 | Осуществление контроля за проведением профилактических и ремонтно-строительных работ на зданиях объектов образования, инженерных сетях | с 01.06.2018 до 15.08.2018 | Миляева В.В. Исакова Л.В. |
| 11 | Комплектование образовательных учреждений кадрами | до 15.08.2018 | Исакова Л.В. Руководители образовательных учреждений |
| 12 | Подготовка медицинских кабинетов в общеобразовательных учреждениях | до 01.08.2018 | Руководители образовательных учреждений |
| 13 | Организация и проведение акции «Соберем детей в школу» | с 01.08.2017 по 28.08.2017 | Бобрик Т.Г. Исакова Л.В. Симакова Г.Г. Руководители образовательных учреждений |
| 14 | Ежедневный отчет в Министерство образования и науки Алтайского края о приемке образовательных организаций к новому учебному году | в соответствии с графиком приемки ОУ | Исакова Л.В. |
| 15 | Проведение августовской конференции работников образования города Заринска | август 2018 года | Исакова Л.В. Сухих Л.И. |
| 16 | Проведение «Дня знаний» | 1 сентября 2018 года | Исакова Л.В. Руководители общеобразовательных учреждений |